## Plan - Tjekliste
*Discalimer: dette er kun en skabelon og skal tilpasses den enkelte kampagne
|  | Måned 1 |  |  |  | Måned 2 |  |  |  | Måned 3 |  |  |  | Måned 4 |  |  |  | Måned 5 |  |  |  | Måned 6
| OPGAVE | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24
FØR LANCERING | Definer dit formål for kampagnen
Udregn og opstil dit finansielle mål
Undersøg og vælg platform ift. målgruppe
Opstil præcis tidslinje for dit projekt/kampagne
Undersøg dit netværk ift. online tilstedeværelse
Vækst dine online- og offline -fællesskaber
Undersøg potentielle partnere
Undersøg potentielle presseforbindelser
Opbyg dit crowd
Opstil budget for kampagnen
Udarbejdesle af din crowdfundingvideo
Producer kampagnemateriale (billeder + tekst)
Opstil dine rewards
Udarbejd pressemeddelelse og ræk ud til medier
Lav landingside til e-mail-opsamling
Undersøg fora, grupper og foreninger der vedrører dit produkt/projekt
Få en masse feedback og kommentar på alt fra netværk, familie og venner
Klargørelse af annoncer til kampagnen
Opstil den færdige kampagne på platformen
Feedback + godkendelse fra platformen
Find min. 10 sikre støttere, som er klar til at lægge penge i projektet
I KAMPAGNENS LØBETID | Lancering af kampagnen
Lav så meget larm som muligt
Nyhedsbreve
Post på sociale medier
Gør brug af lokale og/eller nationale medier
Kør betalt annoncering fx på sociale medier
Samarbejde med partnere
Fysisk pop-up shop
Tilføj en ny reward
Opdateringer med behind-the-scenes og andet materiale
Løbende tak til dem som har støttet
Kontakt med dine potentielle støttere
Inddragelse af støttere i forskellige beslutninger
Korte video-opdateringer til sociale medier
Gå live og lav Q&A omkring kampagnen
EFTER KAMPAGNEN | Modtag pengene fra platformen
Realiser dit projekt
Tak alle dem, som har støttet dig
Styr på leverance af rewards
Få så mange af dine støttere over på dine kanaler (SoMe / Nyhedsbrev)
Styr på de lovmæssige bestemmelser - fx SKAT og MOMS af pengene
Løbende opdatering til dine støttere, så de ved hvad der sker
En presseindsats nr. 2 i forbindelse med vellykket kampagne
Crowdfundingkampagne nr. 2?